## etude 1
| LES ACTES | TACHES | JOURS
CLASSIFICATION DES ACTES | LISTE DES ACTES | LISTE DES TACHES | DATELINE
Actes liés à la vente ou cession de biens immobiliers | Acte de promesse de vente |  | 1 mois 10 jours
| Acte de promesse de vente | Collecte d'informations | 3
| Acte de promesse de vente | Réquisition | 1
| Acte de promesse de vente | Retrait état foncier | 7
| Acte de promesse de vente | Vérification authenticité (pieces d'identité, extrait de naissance) | 14
| Acte de promesse de vente | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de promesse de vente | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de promesse de vente | Signature de l'acte | 1
| Acte de promesse de vente | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de promesse de vente | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de promesse de vente | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Donation |  | 1 mois 10 jours
| Donation | Collecte d'informations | 3
| Donation | Réquisition | 1
| Donation | Retrait état foncier | 7
| Donation | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel; Titre de propriété) | 14
| Donation | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Donation | Rédaction de l'acte | 3
| Donation | Signature de l'acte | 1
| Donation | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Donation | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Donation | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Acte de vente SCS |  | 1 mois 10 jours
| Acte de vente SCS | Collecte d'informations | 3
| Acte de vente SCS | Réquisition | 1
| Acte de vente SCS | Retrait état foncier | 7
| Acte de vente SCS | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel; Titre de propriété) | 14
| Acte de vente SCS | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de vente SCS | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de vente SCS | Signature de l'acte | 1
| Acte de vente SCS | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de vente SCS | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de vente SCS | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété |  | 3 mois 7 jours
| Acte de vente avec Titre de propriété | Collecte d'informations | 3
| Acte de vente avec Titre de propriété | Réquisition | 1
| Acte de vente avec Titre de propriété | Retrait état foncier | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété | Vérification authenticité (titre de propriété) | 14
| Acte de vente avec Titre de propriété | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de vente avec Titre de propriété | Signature de l'acte | 1
| Acte de vente avec Titre de propriété | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de vente avec Titre de propriété | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de vente avec Titre de propriété | Délivrance de l'expédition | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété | Mutation au livre foncier | 21
| Acte de vente avec Titre de propriété | Délivrance du CMPF | 30
| Acte de vente + morcellement |  | 3 mois 10 jours
| Acte de vente + morcellement | Collecte d'informations | 3
| Acte de vente + morcellement | Réquisition | 1
| Acte de vente + morcellement | Retrait état foncier | 7
| Acte de vente + morcellement | Vérification authenticité (titre de propriété) | 14
| Acte de vente + morcellement | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de vente + morcellement | Etablissement du dossier technique | 7
| Acte de vente + morcellement | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de vente + morcellement | Signature de l'acte | 1
| Acte de vente + morcellement | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de vente + morcellement | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de vente + morcellement | Délivrance de l'expédition | 3
| Acte de vente + morcellement | Transmission au cadastre | 14
| Acte de vente + morcellement | Bornage contradictoire | 7
| Acte de vente + morcellement | Création de Titre Foncier | 21
| Acte de vente + morcellement | Mutation au livre foncier | 21
| Acte de vente + morcellement | Délivrance du CMPF | 30
| Cession de droits immobiliers |  | 1 mois 4 jours
| Cession de droits immobiliers | Collecte d'informations | 3
| Cession de droits immobiliers | Rédaction de l'acte | 3
| Cession de droits immobiliers | Signature de l'acte | 3
| Cession de droits immobiliers | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Cession de droits immobiliers | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Cession de droits immobiliers | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Abandon de droits immobiliers |  | 1 mois 22 jours
| Abandon de droits immobiliers | Collecte d'informations | 3
| Abandon de droits immobiliers | Vérification authenticité (lettre d'attribution, pieces d'identités, extrait de naissance) | 7
| Abandon de droits immobiliers | Demande d'état domanial | 14
| Abandon de droits immobiliers | Rédaction de l'acte | 3
| Abandon de droits immobiliers | Signature de l'acte | 3
| Abandon de droits immobiliers | Dépôt à la Conservation foncière | 2
| Abandon de droits immobiliers | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Abandon de droits immobiliers | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) |  | 17 mois 14 jours
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Collecte d'informations | 5
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Vérification authenticité de l'attestation/LA/ACP | 10
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 10
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Etablissement de dossier technique | 7
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Demande d'ACD | 3
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Dépôt au guichet unique du foncier | 1
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Délivrance de l'attestation domaniale | 90
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Délivrance du BM | 30
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Transmission à la conservation foncière | 14
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Créaton de DM et transmssion au cadastre | 14
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Bornage contradictoire | 7
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Création du Titre foncier | 21
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Transmission du TF à la Direction du domaine urbain | 14
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Projet d'ACD | 30
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Retrait de la notification | 30
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Publicité à la conservation foncière | 90
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Retrait de l'ACD | 1
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) |  | 12 mois 4 jours
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Collecte d'informations | 5
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Vérification authenticité de LA/ACP | 10
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 10
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Demande d'ACD | 3
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Dépôt au guichet unique du foncier | 1
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Délivrance de l'attestation domaniale | 90
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Projet d'ACD | 30
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Retrait de la notification | 30
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Publicité à la conservation foncière | 90
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Retrait de l'ACD | 1
Actes liés aux sociétés | Acte lié à la création d'entreprise |  | 1 mois 7 jours
| Acte lié à la création d'entreprise | Collecte d'informations | 3
| Acte lié à la création d'entreprise | Rédaction de l'acte | 3
| Acte lié à la création d'entreprise | Signature de l'acte | 1
| Acte lié à la création d'entreprise | Dépôt au CEPICI et Enregistrement des actes | 7
| Acte lié à la création d'entreprise | Mis en ligne (www.225invest.ci) | 1
| Acte lié à la création d'entreprise | Retrait de RCCM, IDU, Avis de constitution | 14
| Acte lié à la création d'entreprise | Annonce légale fraternité matin | 2
| Acte lié à la création d'entreprise | Légalisation des journaux | 3
| Acte lié à la création d'entreprise | Délivrance expéditions des actes, journaux, RCCM, IDU | 2
| Acte lié à la modification de sociétés |  | 2 mois 10 jours
| Acte lié à la modification de sociétés | Collecte d'informations | 3
| Acte lié à la modification de sociétés | Rédaction de l'acte | 3
| Acte lié à la modification de sociétés | Signature de l'acte | 1
| Acte lié à la modification de sociétés | Dépôt au Greffe du Tribunal de commerce d'Abidjan | 1
| Acte lié à la modification de sociétés | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Acte lié à la modification de sociétés | Préparation du dossier TCA | 2
| Acte lié à la modification de sociétés | Mis en ligne (etribcom.ci) | 1
| Acte lié à la modification de sociétés | Dépôt et retrait au TCA | 14
| Acte lié à la modification de sociétés | Annonce légale fraternité matin | 2
| Acte lié à la modification de sociétés | Légalisation des journaux | 3
| Acte lié à la modification de sociétés | Délivrance expéditions des actes, journaux, RCCM, IDU | 2
Actes liés aux baux | Acte lié au bail à construction |  | 3 mois 1 jour
| Acte lié au bail à construction | Collecte d'informations | 3
| Acte lié au bail à construction | Réquisition | 1
| Acte lié au bail à construction | Retrait d'état foncier | 7
| Acte lié au bail à construction | Rédaction de l'acte | 3
| Acte lié au bail à construction | Signature de l'acte | 2
| Acte lié au bail à construction | Dépots à la conservation foncière | 2
| Acte lié au bail à construction | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Acte lié au bail à construction | Délivrance d'expédition | 7
| Acte lié au bail à construction | Inscription au livre foncier | 30
| Acte lié au bail à construction | Délivrance d'état foncier | 7
| Acte lié au bail à usage professionnel |  | 1 mois 6 jours
| Acte lié au bail à usage professionnel | Collecte d'informations | 3
| Acte lié au bail à usage professionnel | Rédaction de l'acte | 1
| Acte lié au bail à usage professionnel | Signature de l'acte | 7
| Acte lié au bail à usage professionnel | Dépôt à la conservation foncière | 3
| Acte lié au bail à usage professionnel | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Acte lié au bail à usage professionnel | Délivrance d'expédition | 7
| Acte lié au bail rural |  | 2 mois 10 jours
| Acte lié au bail rural | Collecte d'informations | 14
| Acte lié au bail rural | Rédaction de l'acte | 1
| Acte lié au bail rural | Signature de l'acte | 7
| Acte lié au bail rural | Dépôt à la conservation foncière | 3
| Acte lié au bail rural | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Acte lié au bail rural | Délivrance d'expédition | 7
Actes liés à la succession | Déclaration de succession |  | 2 mois 14 jours
| Déclaration de succession | Collecte d'informations | 14
| Déclaration de succession | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 14
| Déclaration de succession | Rédaction de l'acte | 1
| Déclaration de succession | Signature de l'acte | 3
| Déclaration de succession | Dépot à la conservation foncière | 1
| Déclaration de succession | Enregistrement et retrait du CAD | 14
| Mutation de biens immobiliers |  | 3 mois 7 jours
| Mutation de biens immobiliers | Rédaction de l'attestation immobilière | 3
| Mutation de biens immobiliers | Signature de l'acte | 3
| Mutation de biens immobiliers | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Mutation de biens immobiliers | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Mutation de biens immobiliers | Mutation au livre foncier | 30
| Mutation de biens immobiliers | Délivrance du CMPF | 30
| Partage de numéraire |  | 1 mois 9 jours
| Partage de numéraire | Rédaction de l'acte | 5
| Partage de numéraire | Signature de l'acte | 14
| Partage de numéraire | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Partage de numéraire | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Partage de numéraire | Délivrance d'expédition | 7
Actes liés aux crédits | Si bien immobilier |  | 5 mois 4 jours
| Si bien immobilier | Collecte d'informations | 3
| Si bien immobilier | Réquisition | 1
| Si bien immobilier | Retrait état foncier | 14
| Si bien immobilier | Rédaction de l'acte | 7
| Si bien immobilier | Signature de l'acte | 10
| Si bien immobilier | Dépôt à la conservation foncière | 2
| Si bien immobilier | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Si bien immobilier | Délivrance d'expédition et grosse | 7
| Si bien immobilier | Inscription hypothécaire au livre foncier | 30
| Si bien immobilier | Délivrance CIH | 30
| Si bien mobilier |  | 3 mois 5 jours
| Si bien mobilier | Collecte d'informations | 3
| Si bien mobilier | Vérification authenticité du RCCM | 2
| Si bien mobilier | Certificat de non faillite | 14
| Si bien mobilier | Rédaction de l'acte | 7
| Si bien mobilier | Signature de l'acte | 7
| Si bien mobilier | Dépots à la conservation foncière | 2
| Si bien mobilier | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Si bien mobilier | Dépots au greffe | 14
| Si bien mobilier | Délivrance du bordereau de nantissement | 7
| Si bien mobilier | Délivrance d'expédition | 7
Autres actes | Reconnaissance de dette |  | 2 mois 19 jours
| Reconnaissance de dette | Collecte d'informations | 5
| Reconnaissance de dette | Réquisition | 1
| Reconnaissance de dette | Retrait d'état foncier | 14
| Reconnaissance de dette | Rédaction de l'acte | 3
| Reconnaissance de dette | Signature de l'acte | 2
| Reconnaissance de dette | Dépots à la conservation foncière | 2
| Reconnaissance de dette | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Reconnaissance de dette | Délivrance d'expédition | 7
| Procuration | Collecte d'informations | 7
| Procuration | Rédaction de l'acte | 3
| Procuration | Signature de l'acte | 2
| Procuration | Dépot à la conservation foncière | 2
| Procuration | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Procuration | Délivrance d'expédition | 7
| Procuration |  | 1 mois 5 jours
| Protocole d'accord | Collecte d'informations | 3
| Protocole d'accord | Rédaction de l'acte | 3
| Protocole d'accord | Signature de l'acte | 2
| Protocole d'accord | Dépot à la conservation foncière | 2
| Protocole d'accord | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Protocole d'accord | Délivrance d'expédition | 7
| Protocole d'accord |  | 1 mois 5 jours
Convention de lotissement
| Convention de lotissement | Collecte d'informations | 5
| Convention de lotissement | Rédaction de l'acte | 3
| Convention de lotissement | Signature de l'acte | 2
| Convention de lotissement | Dépot à la conservation foncière | 2
| Convention de lotissement | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Convention de lotissement | Délivrance d'expédition | 7
| Procès-verbal |  | 1 mois 5 jours
| Procès-verbal | Collecte d'informations | 5
| Procès-verbal | Rédaction de l'acte | 3
| Procès-verbal | Signature de l'acte | 2
| Procès-verbal | Dépots à la conservation foncière | 2
| Procès-verbal | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Procès-verbal | Délivrance d'expédition | 7
| Déclaration de patrimoine |  | 2 mois 19 jours
| Déclaration de patrimoine | Collecte d'informations | 5
| Déclaration de patrimoine | Réquisition | 1
| Déclaration de patrimoine | Retrait d'état foncier | 14
| Déclaration de patrimoine | Rédaction de l'acte | 3
| Déclaration de patrimoine | Signature de l'acte | 2
| Déclaration de patrimoine | Dépots à la conservation foncière | 2
| Déclaration de patrimoine | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Déclaration de patrimoine | Délivrance d'expédition | 7
| Convention de lotissement |  | 1 mois 5 jours
| Convention de lotissement | Collecte d'informations | 5
| Convention de lotissement | Rédaction de l'acte | 3
| Convention de lotissement | Signature de l'acte | 2
| Convention de lotissement | Dépot à la conservation foncière | 2
| Convention de lotissement | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Convention de lotissement | Délivrance d'expédition | 7
| Procès-verbal |  | 1 mois 5 jours
| Procès-verbal | Collecte d'informations | 5
| Procès-verbal | Rédaction de l'acte | 3
| Procès-verbal | Signature de l'acte | 2
| Procès-verbal | Dépots à la conservation foncière | 2
| Procès-verbal | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Procès-verbal | Délivrance d'expédition | 7
| Déclaration de patrimoine |  | 2 mois 19 jours
| Déclaration de patrimoine | Collecte d'informations | 5
| Déclaration de patrimoine | Réquisition | 1
| Déclaration de patrimoine | Retrait d'état foncier | 14
| Déclaration de patrimoine | Rédaction de l'acte | 3
| Déclaration de patrimoine | Signature de l'acte | 2
| Déclaration de patrimoine | Dépots à la conservation foncière | 2
| Déclaration de patrimoine | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Déclaration de patrimoine | Délivrance d'expédition | 7
| Contrat de reservation |  | 22 jours
| Contrat de reservation | Collete d'information | 5
| contrat de reservation | Verifiaction de pieces | 9
| contrat de reservation | verification du lot et ilot | 3
| contrat de reservation | Redaction du contrat de reversation | 3
| contrat de reservation | Rdv de signature | 2
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE |  | 31mois 12 jours
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Collecte d'information | 1
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Verification d'authenticité (pieces identité, extrait de naissance) | 14
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Verification de la parcelle | 3
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Retrait etat foncier | 7
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Redaction de l'acte | 2
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Signature de l'acte | 1
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Depot à la concervation foncier/formalité fussionée | 1
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Retrait de la munite enregistrée | 7
| VENTE D'UNE PARCELLE FONCIER RURALE | Delivrance de l'expedition et copie | 7
| CERTIFICATION DE SIGNATURE |  | 09 jours
| CERTIFICATION DE SIGNATURE | Collecte d'information | 3
| CERTIFICATION DE SIGNATURE | Verification de pieces | 5
| CERTIFICATION DE SIGNATURE | Verification de la societe | 2
| CERTIFICATION DE SIGNATURE | Certification de signature | 1
| Certification de passeport |  | 07 jours
| Certification de passeport | Collecte d'information | 3
| Certification de passeport | Verification d'authenticité (pieces identité, extrait de naissances) | 5
| Certification de passeport | Certification de signature | 1
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE |  | 1 mois 14 jours
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Collecte d'informations | 3
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Verification d'authenticité ( Etat civil, extrait d'acte de mariage) | 14
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Demande et Retrait Etat foncier | 7
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Redaction de l'acte | 3
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Signature de l'acte | 7
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Dépôt à la Conservation Foncier et demande de radiation | 44
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Demande et Retrait Etat foncier | 7
| MAINLEVEE D'HYPOTHEQUE | Transmission de pièces aux clients | 3

## etude 2
| LES ACTES | TACHES | JOURS
CLASSIFICATION DES ACTES | LISTE DES ACTES | LISTE DES TACHES | DATELINE
Actes liés à la vente ou cession de biens immobiliers | Acte de promesse de vente |  | 2 mois 10 jours
| Acte de promesse de vente | Collecte d'informations | 3
| Acte de promesse de vente | Réquisition | 1
| Acte de promesse de vente | Retrait état foncier | 14
| Acte de promesse de vente | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 14
| Acte de promesse de vente | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de promesse de vente | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de promesse de vente | Signature de l'acte | 1
| Acte de promesse de vente | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de promesse de vente | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de promesse de vente | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Donation |  | 2 mois 10 jours
| Donation | Collecte d'informations | 3
| Donation | Réquisition | 1
| Donation | Retrait état foncier | 14
| Donation | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel; Titre de propriété) | 14
| Donation | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Donation | Rédaction de l'acte | 3
| Donation | Signature de l'acte | 1
| Donation | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Donation | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Donation | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Acte de vente SCS |  | 2 mois 10 jours
| Acte de vente SCS | Collecte d'informations | 3
| Acte de vente SCS | Réquisition | 1
| Acte de vente SCS | Retrait état foncier | 14
| Acte de vente SCS | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel; Titre de propriété) | 14
| Acte de vente SCS | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de vente SCS | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de vente SCS | Signature de l'acte | 1
| Acte de vente SCS | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de vente SCS | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de vente SCS | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété |  | 5 mois 3 jours
| Acte de vente avec Titre de propriété | Collecte d'informations | 3
| Acte de vente avec Titre de propriété | Réquisition | 1
| Acte de vente avec Titre de propriété | Retrait état foncier | 14
| Acte de vente avec Titre de propriété | Vérification authenticité (titre de propriété) | 14
| Acte de vente avec Titre de propriété | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de vente avec Titre de propriété | Signature de l'acte | 1
| Acte de vente avec Titre de propriété | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de vente avec Titre de propriété | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de vente avec Titre de propriété | Délivrance de l'expédition | 7
| Acte de vente avec Titre de propriété | Mutation au livre foncier | 21
| Acte de vente avec Titre de propriété | Délivrance du CMPF | 30
| Acte de vente + morcellement |  | 7 mois 4 jours
| Acte de vente + morcellement | Collecte d'informations | 3
| Acte de vente + morcellement | Réquisition | 1
| Acte de vente + morcellement | Retrait état foncier | 14
| Acte de vente + morcellement | Vérification authenticité (titre de propriété) | 14
| Acte de vente + morcellement | Visite du bien et demande de certificat de localisation | 7
| Acte de vente + morcellement | Etablissement du dossier technique | 7
| Acte de vente + morcellement | Rédaction de l'acte | 3
| Acte de vente + morcellement | Signature de l'acte | 1
| Acte de vente + morcellement | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Acte de vente + morcellement | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Acte de vente + morcellement | Délivrance de l'expédition | 3
| Acte de vente + morcellement | Transmission au cadastre | 14
| Acte de vente + morcellement | Bornage contradictoire | 7
| Acte de vente + morcellement | Création de Titre Foncier | 21
| Acte de vente + morcellement | Mutation au livre foncier | 21
| Acte de vente + morcellement | Délivrance du CMPF | 30
| Cession de droits immobiliers |  | 1 mois 4 jours
| Cession de droits immobiliers | Collecte d'informations | 3
| Cession de droits immobiliers | Rédaction de l'acte | 3
| Cession de droits immobiliers | Signature de l'acte | 3
| Cession de droits immobiliers | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Cession de droits immobiliers | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Cession de droits immobiliers | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Abandon de droits immobiliers |  | 1 mois 8 jours
| Abandon de droits immobiliers | Collecte d'informations | 3
| Abandon de droits immobiliers | Vérification authenticité de l'attestation | 7
| Abandon de droits immobiliers | Rédaction de l'acte | 3
| Abandon de droits immobiliers | Signature de l'acte | 3
| Abandon de droits immobiliers | Dépôt à la Conservation foncière | 2
| Abandon de droits immobiliers | Enregistrement et retrait de la minute enregistrée | 14
| Abandon de droits immobiliers | Délivrance de l'expédition et copie | 7
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) |  | 17 mois 14 jours
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Collecte d'informations | 5
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Vérification authenticité de l'attestation/LA/ACP | 10
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 10
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Etablissement de dossier technique | 7
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Demande d'ACD | 3
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Dépôt au guichet unique du foncier | 1
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Délivrance de l'attestation domaniale | 90
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Délivrance du BM | 30
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Transmission à la conservation foncière | 14
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Créaton de DM et transmssion au cadastre | 14
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Bornage contradictoire | 7
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Création du Titre foncier | 21
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Transmission du TF à la Direction du domaine urbain | 14
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Projet d'ACD | 30
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Retrait de la notification | 30
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Publicité à la conservation foncière | 90
| Régularisation de titre de propriété (sans titre foncier) | Retrait de l'ACD | 1
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) |  | 12 mois 4 jours
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Collecte d'informations | 5
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Vérification authenticité de LA/ACP | 10
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 10
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Demande d'ACD | 3
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Dépôt au guichet unique du foncier | 1
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Délivrance de l'attestation domaniale | 90
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Projet d'ACD | 30
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Retrait de la notification | 30
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Publicité à la conservation foncière | 90
| Régularisation de titre de propriété (avec titre foncier) | Retrait de l'ACD | 1
Actes liés aux sociétés | Acte lié à la création d'entreprise |  | 1 mois 7 jours
| Acte lié à la création d'entreprise | Collecte d'informations | 3
| Acte lié à la création d'entreprise | Rédaction de l'acte | 3
| Acte lié à la création d'entreprise | Signature de l'acte | 1
| Acte lié à la création d'entreprise | Dépôt au CEPICI et Enregistrement des actes | 7
| Acte lié à la création d'entreprise | Mis en ligne (www.225invest.ci) | 1
| Acte lié à la création d'entreprise | Retrait de RCCM, IDU, Avis de constitution | 14
| Acte lié à la création d'entreprise | Annonce légale fraternité matin | 2
| Acte lié à la création d'entreprise | Légalisation des journaux | 3
| Acte lié à la création d'entreprise | Délivrance expéditions des actes, journaux, RCCM, IDU | 2
| Acte lié à la modification de sociétés |  | 2 mois 10 jours
| Acte lié à la modification de sociétés | Collecte d'informations | 3
| Acte lié à la modification de sociétés | Rédaction de l'acte | 3
| Acte lié à la modification de sociétés | Signature de l'acte | 1
| Acte lié à la modification de sociétés | Dépôt à la conservation foncière | 1
| Acte lié à la modification de sociétés | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Acte lié à la modification de sociétés | Préparation du dossier TCA | 2
| Acte lié à la modification de sociétés | Mis en ligne (etribcom.ci) | 1
| Acte lié à la modification de sociétés | Dépôt et retrait au TCA | 14
| Acte lié à la modification de sociétés | Annonce légale fraternité matin | 2
| Acte lié à la modification de sociétés | Légalisation des journaux | 3
| Acte lié à la modification de sociétés | Délivrance expéditions des actes, journaux, RCCM, IDU | 2
Actes liés aux baux | Acte lié au bail à construction |  | 3 mois 8 jours
| Acte lié au bail à construction | Collecte d'informations | 3
| Acte lié au bail à construction | Réquisition | 1
| Acte lié au bail à construction | Retrait d'état foncier | 14
| Acte lié au bail à construction | Rédaction de l'acte | 3
| Acte lié au bail à construction | Signature de l'acte | 2
| Acte lié au bail à construction | Dépots à la conservation foncière | 2
| Acte lié au bail à construction | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Acte lié au bail à construction | Délivrance d'expédition | 7
| Acte lié au bail à construction | Inscription au livre foncier | 30
| Acte lié au bail à construction | Délivrance d'état foncier | 7
| Acte lié au bail à usage professionnel |  | 1 mois 6 jours
| Acte lié au bail à usage professionnel | Collecte d'informations | 3
| Acte lié au bail à usage professionnel | Rédaction de l'acte | 1
| Acte lié au bail à usage professionnel | Signature de l'acte | 7
| Acte lié au bail à usage professionnel | Dépôt à la conservation foncière | 3
| Acte lié au bail à usage professionnel | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Acte lié au bail à usage professionnel | Délivrance d'expédition | 7
| Acte lié au bail rural |  | 2 mois 10 jours
| Acte lié au bail rural | Collecte d'informations | 14
| Acte lié au bail rural | Rédaction de l'acte | 1
| Acte lié au bail rural | Signature de l'acte | 7
| Acte lié au bail rural | Dépôt à la conservation foncière | 3
| Acte lié au bail rural | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Acte lié au bail rural | Délivrance d'expédition | 7
Actes liés à la succession | Déclaration de succession |  | 2 mois 14 jours
| Déclaration de succession | Collecte d'informations | 14
| Déclaration de succession | Vérification authenticité (acte d'hérédité; certificat non appel) | 14
| Déclaration de succession | Rédaction de l'acte | 1
| Déclaration de succession | Signature de l'acte | 3
| Déclaration de succession | Dépot à la conservation foncière | 1
| Déclaration de succession | Enregistrement et retrait du CAD | 14
| Mutation de biens immobiliers |  | 3 mois 7 jours
| Mutation de biens immobiliers | Rédaction de l'attestation immobilière | 3
| Mutation de biens immobiliers | Signature de l'acte | 3
| Mutation de biens immobiliers | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Mutation de biens immobiliers | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Mutation de biens immobiliers | Mutation au livre foncier | 30
| Mutation de biens immobiliers | Délivrance du CMPF | 30
| Partage de numéraire |  | 1 mois 9 jours
| Partage de numéraire | Rédaction de l'acte | 1
| Partage de numéraire | Signature de l'acte | 14
| Partage de numéraire | Dépôt à la Conservation foncière | 1
| Partage de numéraire | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Partage de numéraire | Délivrance d'expédition | 7
Actes liés aux crédits | Si bien immobilier |  | 5 mois 4 jours
| Si bien immobilier | Collecte d'informations | 3
| Si bien immobilier | Réquisition | 1
| Si bien immobilier | Retrait état foncier | 14
| Si bien immobilier | Rédaction de l'acte | 7
| Si bien immobilier | Signature de l'acte | 10
| Si bien immobilier | Dépôt à la conservation foncière | 2
| Si bien immobilier | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Si bien immobilier | Délivrance d'expédition et grosse | 7
| Si bien immobilier | Inscription hypothécaire au livre foncier | 30
| Si bien immobilier | Délivrance CIH | 30
| Si bien mobilier |  | 3 mois 5 jours
| Si bien mobilier | Collecte d'informations | 3
| Si bien mobilier | Vérification authenticité du RCCM | 2
| Si bien mobilier | Certificat de non faillite | 14
| Si bien mobilier | Rédaction de l'acte | 7
| Si bien mobilier | Signature de l'acte | 7
| Si bien mobilier | Dépots à la conservation foncière | 2
| Si bien mobilier | Enregistrement et retrait de la minute | 14
| Si bien mobilier | Dépots au greffe | 14
| Si bien mobilier | Délivrance du bordereau de nantissement | 7
| Si bien mobilier | Délivrance d'expédition | 7
Autres actes | Reconnaissance de dette |  | 2 mois 19 jours
| Reconnaissance de dette | Collecte d'informations | 5
| Reconnaissance de dette | Réquisition | 1
| Reconnaissance de dette | Retrait d'état foncier | 14
| Reconnaissance de dette | Rédaction de l'acte | 3
| Reconnaissance de dette | Signature de l'acte | 2
| Reconnaissance de dette | Dépots à la conservation foncière | 2
| Reconnaissance de dette | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Reconnaissance de dette | Délivrance d'expédition | 7
| Procuration | Collecte d'informations | 3
| Procuration | Rédaction de l'acte | 3
| Procuration | Signature de l'acte | 2
| Procuration | Dépot à la conservation foncière | 2
| Procuration | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Procuration | Délivrance d'expédition | 7
| Procuration |  | 1 mois 5 jours
| Protocole d'accord | Collecte d'informations | 3
| Protocole d'accord | Rédaction de l'acte | 3
| Protocole d'accord | Signature de l'acte | 2
| Protocole d'accord | Dépot à la conservation foncière | 2
| Protocole d'accord | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Protocole d'accord | Délivrance d'expédition | 7
| Protocole d'accord |  | 1 mois 5 jours
| Convention de lotissement |  | 1 mois 5 jours
| Convention de lotissement | Collecte d'informations | 5
| Convention de lotissement | Rédaction de l'acte | 3
| Convention de lotissement | Signature de l'acte | 2
| Convention de lotissement | Dépot à la conservation foncière | 2
| Convention de lotissement | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Convention de lotissement | Délivrance d'expédition | 7
| Procès-verbal |  | 1 mois 5 jours
| Procès-verbal | Collecte d'informations | 5
| Procès-verbal | Rédaction de l'acte | 3
| Procès-verbal | Signature de l'acte | 2
| Procès-verbal | Dépots à la conservation foncière | 2
| Procès-verbal | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Procès-verbal | Délivrance d'expédition | 7
| Déclaration de patrimoine |  | 2 mois 19 jours
| Déclaration de patrimoine | Collecte d'informations | 5
| Déclaration de patrimoine | Réquisition | 1
| Déclaration de patrimoine | Retrait d'état foncier | 14
| Déclaration de patrimoine | Rédaction de l'acte | 3
| Déclaration de patrimoine | Signature de l'acte | 2
| Déclaration de patrimoine | Dépots à la conservation foncière | 2
| Déclaration de patrimoine | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Déclaration de patrimoine | Délivrance d'expédition | 7
| Convention de lotissement |  | 1 mois 5 jours
| Convention de lotissement | Collecte d'informations | 5
| Convention de lotissement | Rédaction de l'acte | 3
| Convention de lotissement | Signature de l'acte | 2
| Convention de lotissement | Dépot à la conservation foncière | 2
| Convention de lotissement | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Convention de lotissement | Délivrance d'expédition | 7
| Procès-verbal |  | 1 mois 5 jours
| Procès-verbal | Collecte d'informations | 5
| Procès-verbal | Rédaction de l'acte | 3
| Procès-verbal | Signature de l'acte | 2
| Procès-verbal | Dépots à la conservation foncière | 2
| Procès-verbal | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Procès-verbal | Délivrance d'expédition | 7
| Déclaration de patrimoine |  | 2 mois 19 jours
| Déclaration de patrimoine | Collecte d'informations | 5
| Déclaration de patrimoine | Réquisition | 1
| Déclaration de patrimoine | Retrait d'état foncier | 14
| Déclaration de patrimoine | Rédaction de l'acte | 3
| Déclaration de patrimoine | Signature de l'acte | 2
| Déclaration de patrimoine | Dépots à la conservation foncière | 2
| Déclaration de patrimoine | Enregistrement et retrait de minute | 14
| Déclaration de patrimoine | Délivrance d'expédition | 7